## 1️⃣ Intégration du Diagramme de Gantt

### 📌 Rôle (à expliquer dans le rapport)

Le diagramme de Gantt permet de :

- planifier le projet dans le temps ;

- visualiser la durée des tâches ;

- suivre l’avancement du projet.

### 📍 Où l’intégrer

👉 Chapitre Planification et Gestion de Projet
(généralement Chapitre 3 ou 4 du rapport PFE)

### 📝 Texte prêt à insérer (rapport)

Afin d’assurer une planification rigoureuse du projet, un diagramme de Gantt a été élaboré.
Celui-ci permet de répartir les différentes phases du projet sur la durée totale du PFE et d’identifier les dépendances entre les tâches.

### 🧩 Exemple de tâches pour The Student Blueprint

| Tâche | Durée |
| --- | --- |
| Analyse des besoins | 2 semaines |
| Conception UML | 2 semaines |
| Mise en place architecture | 1 semaine |
| Développement Backend | 4 semaines |
| Développement Frontend | 3 semaines |
| Intégration IA | 3 semaines |
| Tests & validation | 2 semaines |
| Rédaction du rapport | 2 semaines |

👉 Tu peux le réaliser avec :

- MS Project

- Excel

- GanttProject

## 2️⃣ Intégration du Diagramme PERT (souvent appelé “diagramme de réseau”)

⚠️ On parle souvent de PERT, pas “perte”.

### 📌 Rôle

Le diagramme PERT permet de :

- visualiser les dépendances entre tâches ;

- identifier le chemin critique du projet.

### 📍 Où l’intégrer

Juste après le diagramme de Gantt, dans le même chapitre.

### 📝 Texte prêt à insérer

Le diagramme PERT a été utilisé afin d’identifier les relations de dépendance entre les différentes tâches du projet et de déterminer le chemin critique, garantissant ainsi le respect des délais de réalisation.

### 🧩 Exemple de dépendances

- Analyse des besoins → Conception UML

- Conception UML → Développement Backend

- Backend → Frontend

- Backend + Frontend → Intégration IA

- Intégration IA → Tests

## 3️⃣ Intégration de la Méthodologie Agile – Scrum (Jira)

### 📌 Pourquoi Scrum pour ce projet

- Projet évolutif

- Fonctionnalités ajoutées progressivement

- Ajustements fréquents

👉 Excellent choix pour un PFE logiciel

### 📍 Où l’intégrer

Chapitre Méthodologie de Développement

### 📝 Texte prêt à insérer

Le développement du projet a été réalisé en adoptant la méthodologie Agile Scrum.
Cette approche itérative permet une meilleure gestion des changements et une livraison progressive des fonctionnalités.

### 🧩 Rôles Scrum (adaptés à un PFE)

| Rôle | Description |
| --- | --- |
| Product Owner | Étudiant (définit les besoins) |
| Scrum Master | Étudiant (organisation du travail) |
| Équipe de développement | Étudiant |

### 🧩 Organisation des sprints

| Sprint | Durée | Objectifs |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 2 semaines | Authentification, upload fichiers |
| Sprint 2 | 2 semaines | Analyse PDF, OCR |
| Sprint 3 | 2 semaines | Recherche sémantique |
| Sprint 4 | 2 semaines | Flashcards & quiz |
| Sprint 5 | 2 semaines | Planner intelligent |

## 4️⃣ Utilisation de Jira

### 📌 Pourquoi Jira

- Suivi des tâches

- Backlog produit

- Gestion des sprints

### 📍 Ce que tu dois montrer dans le rapport

- Capture d’écran du backlog

- Exemple de ticket Jira

- Organisation par sprints

### 📝 Texte prêt à insérer

L’outil Jira a été utilisé pour la gestion du projet selon la méthode Scrum.
Il a permis de structurer le backlog produit, de planifier les sprints et de suivre l’avancement des tâches.

### 🧩 Exemple de ticket Jira

User Story

En tant qu’étudiant, je veux importer un document PDF afin de pouvoir l’analyser et générer des flashcards.

## 5️⃣ Structure recommandée du rapport (avec ces éléments)

### Chapitre 1 : Contexte & Problématique

### Chapitre 2 : Analyse & Cahier des charges

### Chapitre 3 : Méthodologie & Gestion de Projet

✔ Diagramme de Gantt
✔ Diagramme PERT
✔ Scrum & Jira

### Chapitre 4 : Conception (UML)

### Chapitre 5 : Réalisation

### Chapitre 6 : Tests & Résultats

### Chapitre 7 : Conclusion

# 📊 Diagramme de Gantt – PFE 4 mois

## Projet : The Student Blueprint

## 1️⃣ Découpage global (4 mois)

| Phase | Durée |
| --- | --- |
| Analyse & Conception | 4 semaines |
| Développement | 8 semaines |
| Tests & Finalisation | 4 semaines |

## 2️⃣ Tableau de planification (Gantt 16 semaines)

| N° | Tâche | Début | Fin | Durée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Étude de l’existant & analyse des besoins | S1 | S2 | 2 semaines |
| 2 | Cahier des charges | S3 | S3 | 1 semaine |
| 3 | Conception UML (cas d’utilisation, classes) | S4 | S5 | 2 semaines |
| 4 | Conception base de données | S6 | S6 | 1 semaine |
| 5 | Mise en place architecture technique | S7 | S7 | 1 semaine |
| 6 | Développement Backend (Laravel) | S8 | S11 | 4 semaines |
| 7 | Développement Frontend (Next.js) | S9 | S12 | 4 semaines |
| 8 | Intégration IA (OCR, embeddings, recherche) | S13 | S14 | 2 semaines |
| 9 | Flashcards & quiz | S15 | S15 | 1 semaine |
| 10 | Tests fonctionnels & corrections | S16 | S16 | 1 semaine |

## 3️⃣ Lecture intelligente du Gantt (jury-friendly)

Tu peux dire :

Le projet a été planifié sur une durée de quatre mois.
Les phases d’analyse et de conception ont été concentrées au début du projet afin de réduire les risques lors du développement.
Le backend et le frontend ont été développés de manière partiellement parallèle.
L’intégration des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle a été réalisée après la stabilisation du socle applicatif.

## 4️⃣ Dépendances (pour PERT)

- (1) → (2) → (3) → (4)

- (4) → (5)

- (5) → (6)

- (6) → (7)

- (6 & 7) → (8)

- (8) → (9)

- (9) → (10)

👉 Chemin critique :
1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 8 → 10

## 5️⃣ Texte prêt à mettre dans le rapport

Le diagramme de Gantt présenté ci-dessus illustre la planification du projet sur une durée de quatre mois. Il permet d’assurer une répartition équilibrée des tâches et une bonne maîtrise des délais de réalisation.